## Check
BẢNG TỔNG HỢP VẤN ĐỀ WEB / APP
No. | Date | Platform | Environment | Function/ Feature | Description | Status | Reporter | PHẢN HỒI CỦA ISOFH | BỘ PHẬN XÁC NHẬN | PHẢN HỒI CỦA CNTT | THỜI GIAN HOÀN THÀNH
ISS-WEBAPP- 001 | 2026-05-14 | Web Vendor | PROD | Thêm lịch làm việc của bác sĩ | Lịch làm việc chỉ áp dụng khai báo cho từng tuần và không cho lập ngày làm việc vào Chủ nhật ? (Vì đang thứ 5 không thể lập lịch làm việc cho thứ 2,3,4). | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga | HaiPH | Dạ viện muốn thiết lập lịch làm việc vào Thứ mấy thì vào tính năng "Lịch làm việc CSYT" setup nha Web Vendor - Lịch làm việc CSYT https://prnt.sc/KpzwvJ10In0x Web Vendor - Lịch làm việc Bác sĩ https://prnt.sc/BoO0BxvE1z4b
ISS-WEBAPP- 002 |  | Web Vendor | PROD | Thêm lịch làm việc của bác sĩ | Tại combobox Dịch vụ : 1 bác sĩ có thể phụ trách nhiều dịch vụ mà tại đây chỉ cho phép chọn 1 dịch vụ | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga |  | Nếu một bác sĩ khám nhiều dịch vụ thì cần thiết lập lịch khám riêng cho từng dịch vụ. Ví dụ: -BS A khám Dịch vụ Khám Nội tổng quát -BS A khám Dịch vụ Khám Tim mạch Thì cần tạo và quản lý 2 lịch khám tương ứng theo từng dịch vụ, không dùng chung một lịch cho tất cả dịch vụ. https://prnt.sc/EPwhMvsYegTy
ISS-WEBAPP- 003 |  | Web Vendor | PROD | Quản lý tin tức | Đã thêm mới bài viết nhưng ở ngoài màn hình danh sách bài viết không thấy hiển thị | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga |  | Em kiểm tra thấy các bài viết vẫn hiển thị bình thường Web Vendor - Quản lý tin tức https://prnt.sc/WTz0OxfGNsC8 App - Tin tức https://prnt.sc/bsm-jR9GrglK
ISS-WEBAPP- 004 |  | Web Vendor | PROD | Quản lý thông báo -> Tin thông báo | Không thấy chức năng tạo thông tin danh mục Tên màn hình, Màn hình chi tiết | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga |  | Tính năng gửi thông báo tùy chỉnh bởi admin không có trong hợp đồng, bên em sẽ ẩn đi ạ
ISS-WEBAPP- 005 | 2026-06-13 | Web Vendor | PROD | Sửa thông tin người bệnh | "Không sửa được thông tin của người bệnh Trên Production cơ sở Hạ Long (user vietngahl) 1. Ở menu danh sách tài khoản, chọn 1 tài khoản để sửa (tìm kiếm theo số điện thoại ) => chọn chức năng sửa => nhập các thông tin => khi lưu thì báo lỗi ""Cập nhật thông tin người bệnh thất bại"" => không biết nguyên nhân cụ thể vì sao không cập nhật được 2. Khi tìm kiếm thông tin người bệnh ở màn hình Đặt lịch khám thì tìm theo số điện thoại không ra được" | Việt Nga đã phản hồi lại ISOFH | HaiPH | 1-Đối với các trường hợp cần cập nhật thông tin người bệnh, đề nghị thực hiện trên Web Kết quả thông qua chức năng Sửa thông tin người bệnh. => Vendor hiện không hỗ trợ chỉnh sửa đầy đủ hồ sơ người bệnh. Một số trường hợp phát sinh lỗi do dữ liệu người bệnh được tạo từ các phiên bản trước đang thiếu medicalProfileId. 2-Chức năng "Đặt lịch khám" mới trên màn hình Vendor/Tổng đài hiện chưa được triển khai Viện có nhân viên trực tổng đài và nhận cuộc gọi đặt khám qua Tổng đài không? |  | 1. Những trường hợp dữ liệu lỗi do được tạo từ phiên bản trước thì hướng xử lý của ISOFH như thế nào ? Cần làm rõ web vendor được sửa những thông tin nào của người bệnh ? 2. Viện có nhân viên CSKH nhận cuộc gọi và đặt khám qua tổng đài (vẫn đang thực hiện)
ISS-WEBAPP- 006 | 2026-06-15 | Web tra cứu | PROD |  | Tại sao khi đồng bộ thông tin bệnh nhân từ HIS về webapp phải nhập lại đúng thông tin người bệnh đã cung cấp ở bệnh viện ? => Nếu nhập thông tin sai khác thì sao ? => Tại sao không thực hiện đồng bộ thông tin người bệnh từ HIS về ? | Việt Nga đã phản hồi lại ISOFH | HaiPH | Về tra cứu kết quả khám, hiện tại hệ thống đang được thiết kế theo nguyên tắc xác thực và bảo mật thông tin người bệnh. Cụ thể, người bệnh cần thực hiện: 1-Đăng ký tài khoản. 2-Khai báo/cập nhật thông tin người bệnh. 3-Tra cứu bằng các thông tin định danh duy nhất như CCCD hoặc Mã người bệnh. Mục tiêu của quy trình này là đảm bảo hệ thống xác định chính xác người bệnh đang thực hiện tra cứu. Khi người dùng gửi yêu cầu, hệ thống sẽ đối soát thông tin với dữ liệu HIS và chỉ trả kết quả khi thông tin khớp hoàn toàn. Trường hợp sử dụng SĐT làm điều kiện tra cứu hoặc tự động đồng bộ hồ sơ theo SĐT sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn về bảo mật dữ liệu y tế. Thực tế có nhiều trường hợp: -Một số điện thoại được sử dụng cho nhiều người bệnh khác nhau. -Người thân đăng ký khám hộ bằng số điện thoại của mình. -Các người bệnh không có mối quan hệ với nhau nhưng cùng sử dụng chung một số liên hệ. Nếu hệ thống tự động liên kết và trả kết quả khám chỉ dựa trên SĐT, có thể dẫn đến việc người dùng xem được thông tin khám chữa bệnh của người khác, không đáp ứng yêu cầu bảo mật dữ liệu người bệnh. Ngoài ra, phạm vi triển khai trong giai đoạn hiện tại chỉ là bổ sung chức năng lựa chọn cơ sở y tế khi tra cứu kết quả, không thay đổi quy trình tra cứu kết quả khám đã được thống nhất, và đã có trên môi trường PROD trước đây |  | 1. Cần làm rõ hệ thống đối soát giữa hệ thống HIS và khi người dùng đăng ký thông tin webapp như thế nào, gồm những trường thông tin nào ? => Khi đăng ký trên Web App >> HIS không đối soát gì về thông tin NB cả => Chỉ khi tra cứu NB = CCCD hoặc Mã NB, App sẽ đối soát thông tin NB trên HIS và thông tin NB trên App có match với nhau để trả kết quả khám Vì trên HIS người nhập thông tin là lễ tân chứ không phải người bệnh nên cách nhập thông tin có thể khác nhau (ví dụ cùng tên là Thủy thì các cách nhập "THỦY", THUỶ", "thủy", "Thuỷ",... được coi là khác hay giống nhau). => Hệ thống sẽ tự format là Chữ in hoa cho toàn bộ họ tên => Dấu THỦY và THUỶ, do bộ gõ trên App và Web khác nhau HIS vẫn sẽ hiểu là khác. Tuy nhiên khi checkin NB HIS sẽ không check dấu >> chỉ cần Họ tên không dấu + Ngày tháng năm sinh + Giới tính+ CCCD của NB trùng với NB đã từng khám tại Viện >> HIS sẽ biết là NB cũ 2. Nếu "Trường hợp sử dụng SĐT làm điều kiện tra cứu hoặc tự động đồng bộ hồ sơ theo SĐT sẽ tiềm ẩn rủi ro rất lớn về bảo mật dữ liệu y tế" thì sao lại cho phép dùng số điện thoại làm ID để và đăng nhập trên hệ thống vì hiện nay 1 số điện thoại được đăng ký cho nhiều người ? => Vì vậy, hệ thống không sử dụng SĐT như một định danh duy nhất để truy xuất toàn bộ dữ liệu khám bệnh. Cơ chế hiện tại: SĐT chỉ được dùng cho mục đích: -đăng nhập, xác thực mức cơ bản -hỗ trợ liên hệ -Không dùng SĐT để tự động pull toàn bộ dữ liệu khám Điều kiện để tra cứu hồ sơ khám: -Bắt buộc tra cứu bằng một trong các định danh chính xác: +CCCD hoặc +Mã NB -Sau đó hệ thống sẽ: +đối soát thông tin NB (họ tên, ngày sinh, giới tính) và SĐT +nếu khớp dữ liệu >> mới cho phép hiển thị kết quả khám
ISS-WEBAPP- 007 | 2026-06-15 | Web tra cứu | PROD |  | Khi tra cứu thông tin hồ sơ sức khoẻ, hệ thống bắt người dùng phải nhập Mã bệnh nhân nhưng người dùng không nhớ được thì phải làm thế nào ? | Hoàn thành PROD | HaiPH | NB có thể tra cứu bằng CCCD, ISOFH sẽ triển khai thêm tính năng cho Web trả kết quả
ISS-WEBAPP- 008 | 2026-06-15 | Web Vendor | PROD |  | Tài khoản người bệnh bị khoá, phải làm thế nào để mở lại cho người bệnh sử dụng được ? | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga | HaiPH | https://prnt.sc/xQqUUVTf5TNk Khóa rồi nhấn lại button để mở khóa |  | Đồng ý
ISS-WEBAPP- 009 |  | Web Vendor | PROD |  | Người bệnh đã đăng ký mới thông tin trên web tra cứu (đầy đủ các thông tin hành chính), nhưng khi quản trị viên vào màn hình thông tin chi tiết của người bệnh thì chỉ duy nhất số điện thoại hiển thị, toàn bộ các thông tin còn lại đều không hiển thị | Đang thực hiện | HaiPH
ISS-WEBAPP- 010 |  | Web tra cứu | PROD |  | "Trên HIS hiện tại không bắt buộc nhập số CCCD, tại sao trên web tra cứu lại bắt buộc nhập số CCCD ? Trường hợp nếu trên HIS không có số CCCD thì người bệnh đăng ký kiểu gì ?" | Việt Nga đã phản hồi lại ISOFH | HaiPH | Trường hợp người bệnh không có CCCD trên HIS vẫn có thể thực hiện tra cứu bằng Mã người bệnh https://prnt.sc/_FoGEUf9uEyr Hiện tại hệ thống ISOFH đang yêu cầu người bệnh khai báo CCCD hoặc Mã định danh cá nhân khi đăng ký hồ sơ. Đây là thông tin định danh cơ bản mà hầu hết công dân nào cũng có. Việc yêu cầu khai báo trên App / Web: -Giúp người bệnh hoàn thiện hồ sơ hành chính ngay từ khi đăng ký tại nhà. -Giảm thời gian bổ sung thông tin tại quầy tiếp đón. -Hạn chế tình trạng thiếu thông tin định danh khi đến khám. Nếu bệnh viện có nhu cầu, ISOFH có thể điều chỉnh để không bắt buộc nhập CCCD/Mã định danh đối với người bệnh dưới 14 tuổi. Từ góc độ quản lý dữ liệu và vận hành lâu dài, ISOFH vẫn khuyến nghị NB khai báo đầy đủ CCCD/Mã định danh ngay từ thời điểm tạo hồ sơ để đảm bảo chất lượng dữ liệu và thuận lợi cho các nghiệp vụ vận hành của Viện phát sinh trong tương lai. |  | 1. Vấn đề thống nhất cách xử lý dữ liệu giữa hệ thống HIS và WebApp. Hiện tại trên HIS KHÔNG bắt buộc phải nhập CCCD khi người bệnh đến khám. Trên webapp lại bắt buộc phải nhập CCCD => dẫn đến thông tin của người bệnh trên HIS và Webapp không bao giờ khớp nhau với những trường hợp người bệnh không để lại thông tin CCCD. => Webapp căn cứ vào đâu để bắt buộc phải nhập CCCD khi đăng ký sử dụng ứng dụng? 2. Những trường hợp khi đi khám không để lại số CCCD thì người bệnh làm thế nào để đăng ký được trên ứng dụng tra cứu sức khoẻ ?
ISS-WEBAPP- 011 |  | Web tra cứu / App | PROD |  | ISOFH mô tả kỹ hơn về luồng đồng bộ thông tin người bệnh mới từ HIS về webapp : 1. Hệ thống đang xác định những trường thông tin nào của bệnh nhân giữa HIS và Web để xác định đấy là 1 người bệnh để thực hiện đồng bộ dữ liệu ? Cùng 1 trường thông tin có phân biệt chữ hoa thường không ? 2. Cơ chế đồng bộ dữ liệu của người bệnh từ HIS về webapp như thế nào ? Do người quản trị thực hiện thao tác đồng bộ ? Hay hệ thống thực hiện định kỳ đồng bộ ? Hay người bệnh cứ phát sinh thông tin thì đồng bộ luôn ? |  | HaiPH
ISS-WEBAPP- 012 |  | App | PROD |  | Khi gõ nội dung đặt câu hỏi cho bác sĩ thì không nhìn thấy gì, phải bôi đen thì mới nhìn được nội dung | Đang thực hiện | HaiPH | Bên em sẽ tiến hành chỉnh sửa lại phần này ạ
ISS-WEBAPP- 013 |  | Web vendor | PROD |  | Ở phần sửa thông tin người bệnh => Phần thông tin Tỉnh/thành phố, Phường / Xã đang ràng buộc theo Quốc tịch. Phần này không chính xác vì quốc tịch và nơi ở hiện tại không liên quan đến nhau (người nước ngoài đang sống tại Việt Nam) |  | HaiPH
ISS-WEBAPP- 014 |  | Web vendor | UAT |  | Sau khi sửa thông tin người bệnh, đã ấn nút lưu nhưng chọn lại thì trường Ngày cấp vẫn hiển thị giá trị trắng | Đang thực hiện | HaiPH | Bên em sẽ fix lại mục này ạ
ISS-WEBAPP- 015 |  | Web vendor | UAT |  | Ở màn hình danh sách người bệnh trên web vendor, mặc dù người bệnh có số điện thoại nhưng không hiển thị ra màn hình (https://prnt.sc/0xCWxRrw9K9x). Khi vào màn hình sửa thông tin thì vẫn hiển thị đúng số điện thoại |  | HaiPH | UAT Web tra cứu đang gọi API http://api-uat.vrr.vn, ISOFH sửa lại uat-api-ketqua.vrr.vn Nhờ Viện kiểm tra lại sau khi ISOFH hoàn thành
ISS-WEBAPP- 016 |  | Web tra cứu | UAT |  | Người bệnh đã có thông tin trên web vendor (https://prnt.sc/cVYgVmnZn_0H), ở trạng thái không khoá nhưng khi đăng nhập trên web tra cứu kết quả thì hệ thống báo lỗi (https://prnt.sc/XewX_CCsKRkL) |  | HaiPH | UAT Web tra cứu đang gọi API http://api-uat.vrr.vn, ISOFH sửa lại uat-api-ketqua.vrr.vn Nhờ Viện kiểm tra lại sau khi ISOFH hoàn thành
ISS-WEBAPP- 017 |  | Web tra cứu | UAT |  | Đã tạo thông tin người bệnh trên UAT nhưng khi thực hiện đăng ký trên web tra cứu thì bị thông báo lỗi "Đăng ký thất bại" mà không biết nguyên nhân do đâu |  | HaiPH | UAT Web tra cứu đang gọi API http://api-uat.vrr.vn, ISOFH sửa lại uat-api-ketqua.vrr.vn Nhờ Viện kiểm tra lại sau khi ISOFH hoàn thành
ISS-WEBAPP- 018 |  | Web Vendor | PROD |  | Ở màn hình danh sách bác sĩ, ô textbox filter "Chuyên khoa" chọn "Mắt" nhập thông tin chuyên khoa để lọc nhưng không thấy danh sách bác sĩ lọc theo filter | Đang thực hiện | HaiPH | Bên em sẽ fix lại mục này ạ
ISS-WEBAPP- 019 |  | Web tra cứu | UAT |  | Đề nghị sửa lại giao diện và cách tra cứu giống như Đại học Y, người dùng có thể lựa chọn tìm theo số CCCD hoặc hay theo mã bệnh nhân. Số CCCD mặc định lấy từ database người dùng khai báo lần đầu, nếu có nhiều mã bệnh nhân thì hiển thị danh sách để người dùng chọn. | Đang thực hiện | HaiPH
ISS-WEBAPP- 020 |  | Web vendor | PROD |  | Ở chức năng duyệt lịch đặt khám, combo Loại đối tượng người bệnh và loại thanh toán không hiển thị danh sách các giá trị để chọn nên không thể duyệt được | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga | HaiPH | Vì chưa setup loại đối tượng và loại hình thanh toán nên không có mục chọn -> Để setup, anh/chị vào Danh mục dịch vụ, vào cây bút chỉnh sửa để bổ sung loại đối tượng và loại hình thanh toán cho dịch vụ đó vì có thể duyệt khi người bệnh đặt lịch => anh/chị vào danh mục dịch vụ và setup loại đối tượng cho dịch vụ nhé ạ https://prnt.sc/krCJutI-o28Z |  | Trong màn hình danh sachs loại đối tượng và loại hình thanh toán chỉ có nút "Đồng bộ" chứ không có icon sửa thông tin. Ngoài ra cả 2 danh mục này đều có danh sách giá trị rồi nhưng không hiển thị trên màn hình duyệt
ISS-WEBAPP- 021 |  | Web vendor | PROD |  | Ở chức năng từ chối lịch đặt khám, log thông báo không gửi được tin nhắn trả lời về cho khách hàng Không gửi được tin nhắn Zalo | Hoàn thành PROD | HaiPH |  |  | Đã nhận được tin nhắn từ đặt lịch hẹn
ISS-WEBAPP- 022 |  | Web tra cứu | PROD |  | Ở chức năng đặt lịch khám theo dịch vụ, combo lọc theo dịch vụ không hiển thị danh sách các giá trị mặc dù trong web vendor đã có các giá trị dịch vụ | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga | HaiPH | Chỉ các dịch vụ khám đã được cấu hình “Lịch làm việc” trên Vendor mới được phép hiển thị trên màn hình web tra cứu. Các dịch vụ khám không có lịch làm việc / không triển khai đặt khám thì sẽ không hiển thị. Nếu hiển thị toàn bộ danh mục dịch vụ khám (bao gồm cả dịch vụ không đặt lịch) sẽ dẫn đến: -Dư thừa dữ liệu trên UI -Người dùng thấy và chọn được các dịch vụ mà không thể đặt khám -Gây bất tiện cho người dùng
ISS-WEBAPP- 023 |  | Web vendor | PROD |  | Vào chức năng báo cáo thống kê bị báo lỗi (không rõ nguyên nhân cụ thể) | Đang thực hiện | HaiPH | Bên em sẽ fix lại mục này ạ
ISS-WEBAPP- 024 |  | Web tra cứu/app | PROD |  | Hiện tại ở màn hình chờ xác thực đang hiển thị nội dung "Vui lòng nhập mã xác thực được gửi đến số điện thoại ****" => việc này dễ gây nhầm lẫn cho người bệnh là tin nhắn SMS của nhà mạng (không mở tin nhắn Zalo để lấy số xác thực) => sửa lại nội dung rõ ràng cho người dùng "Vui lòng nhập mã xác thực được gửi đến Zalo của số điện thoại ****" | Đang thực hiện | HaiPH
ISS-WEBAPP- 025 |  | Web vendor | PROD |  | Không gửi được tin nhắn zalo xác nhận lịch hẹn (báo lỗi template data is missing a parameter dich_vu) | Hoàn thành PROD | HaiPH
ISS-WEBAPP- 026 |  | app | PROD |  | Khi đặt lịch khám cho con (dưới 14 tuổi), mặc dù đã có đầy đủ thông tin người bảo lãnh nhưng hệ thống vẫn bảo lỗi chưa có thông tin người bảo lãnh => không thể đặt lịch hẹn khám được | Đang thực hiện | HaiPH
ISS-WEBAPP- 027 |  | Web tra cứu | PROD |  | Tài khoản đã tạo để tra cứu kết quả khám, đăng nhập k đăng nhập vào được. Reset về mk mặc định 123456 mới đăng nhập được. Đăng nhập thành công, giờ người dùng muốn đổi mật khẩu thì thao tác ở đâu? | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga | Huyền | Có 2 phương án để đổi mật khẩu: + Đổi trực tiếp thông qua App: vào mục "cá nhân" => chọn "Đổi mật khẩu" https://prnt.sc/OTecAqu5Vu_e + Đổi trên Web: vào tính năng "Đăng nhập" => chọn "Quên mật khẩu" =>Nhập SĐT đã đăng ký => "Tiếp tục" => Xác thực OTP đã được gửi về Zalo => Nhập mật khẩu mới và xác nhận https://prnt.sc/zH9tfZY1mh22
ISS-WEBAPP- 028 |  | Web tra cứu | PROD |  | Nhập sai mật khẩu tối đa bao nhiêu lần thì tạm khóa k cho đăng nhập. Sau bao lâu thì thử lại | ISOFH đã phản hồi lại Việt nga |  | Hệ thống cho phép người dùng nhập sai mật khẩu tối đa 5 lần liên tiếp. Nếu vượt quá số lần quy định thì sẽ không thể đăng nhập. Cần chờ sau 5 phút để thực hiện đăng nhập lại ạ.
ISS-WEBAPP- 029 |  | Web tra cứu | PROD |  | Nhấn quên mật khẩu, gửi mã xác minh qua zalo, chưa hết thời gian 90s nhập mã nhưng báo mã k chính xác hoặc hết hạn. Gửi lại mã thì k gửi, chỉ đang gửi 1 lần đầu https://prnt.sc/lLb5SL5OdxoR | Lỗi
ISS-WEBAPP- 030 |  | Web tra cứu | PROD |  | Tra cứu kết quả khám theo CCCD, theo mã người bệnh lỗi https://prnt.sc/-LTJgNxTF5A6. TH BN bị xóa ở trên HIS | Lỗi
ISS-WEBAPP- 031 |  | Web tra cứu | PROD |  | Đặt lịch khám theo bác sĩ, tìm theo bác sĩ cần hiển thị danh sách các bác sĩ tại cơ sở được chọn. https://prnt.sc/nJEOr2PCccI5 | Việt Nga đã phản hồi lại ISOFH |  | em đã kiểm tra hình ảnh thì thấy giao diện của ĐHY, anh/chị muốn xây dựng theo ĐHY phải không ạ? |  | List bác sĩ trên giao diện hiện tại, em có để lại ảnh r ạ
ISS-WEBAPP- 032 |  | Web tra cứu | PROD |  | Lý do khám mới đang bắt nhập min, nhập max bao nhiêu ký tự, Lý do đến khám có thể để gợi ý cho người bệnh. Tải tối đa bao nhiêu ảnh, định dạng ntn? Tải ảnh lên thành công đang k có thông báo. Tải hình ảnh bệnh lên đang lỗi k xem được ảnh https://prnt.sc/zmmA3xSpoyau | Lỗi
ISS-WEBAPP- 033 |  | Web tra cứu |  |  | Hủy đặt lịch trước bao lâu, sau bao lâu thì HT tự ghi nhận đặt lịch thành công? Hiện đang thấy phải có người duyệt bên verdor. Duyệt lịch sao biết đc đối tượng NB là theo yêu cầu hay có khám BHYT?
ISS-WEBAPP- 034 |  | Web tra cứu | PROD |  | Tìm theo tên dịch vụ, yc hiển thị danh sách dịch vụ, ng dùng k biết để nhập đc
ISS-WEBAPP- 035 |  | Web tra cứu |  |  | Có cần tách riêng Đặt lịch khám theo bác sĩ và Đặt lịch khám theo dịch vụ, đa số NB k biết dịch vụ là gì để mà chọn. Thường đặt khám theo bác sĩ hoặc theo chuyên khoa. Đặt lịch khám theo dịch vụ hiện đang lấy theo lịch khám của bác sĩ, có bác sĩ khám mới có dịch vụ
ISS-WEBAPP- 036 |  | Web tra cứu | PROD |  | Vendor khai báo lịch làm việc của các bác sĩ, đặt lịch khám chỉ đang hiển thị 1 bác sĩ của ngày hiện tại => EX: Hiển thị tất cả các BS có lịch làm việc được khai báo trong tuần | Việt Nga đã phản hồi lại ISOFH |  | Dạ, Vào Vendor để thêm lịch làm việc của bác sĩ. Khi setup lịch làm việc, ở mục "Số ngày đặt khám trước" điền là 30 thì sẽ xem được lịch của bác sĩ trước 30 ngày. https://prnt.sc/eHy_q2_j8q2A EX: [hôm nay là T4] Khi setup lịch cho T6 nhưng để "Số ngày đặt khám trước" là 1 thì T5 mới có thể xem lịch của bác sĩ
ISS-WEBAPP- 037 |  | Web tra cứu | PROD |  | Bổ sung thêm phần mã QR trên giao diện web để người dùng quét tải app về điện thoại
ISS-WEBAPP- 038 |  | Web tra cứu | PROD |  | Chỉnh sửa UI https://prnt.sc/i-p52YoZMPZP https://prnt.sc/dKrlkqYL_eU7 https://prnt.sc/jUALHv3sgdlp
39
40
41

## Plan 05
No. | Issue Type | System | Function / Feature | Description / Requirement | Environment | Status | Noted | Column 1
01 | Feature | App / Web NB | Integrate ZNS OTP | Tích hợp gửi ZNS OTP để Xác thực khi đăng ký tài khoản/ Quên Mật khẩu | PROD | Completed
02 | Feature | App / Web NB | Đăng ký/ Đăng nhập | Cho phép người dùng đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống bằng SĐT/OTP để sử dụng các chức năng của ứng dụng. | PROD | Completed
03 | Feature | App / Web NB | Thông tin NB/ Thành viên | Cho phép chủ tài khoản quản lý thông tin cá nhân và tạo/quản lý thành viên trên ứng dụng. | PROD | Completed
04 | Feature | App NB | Giải đáp thắc mắt | Người bệnh có thể đặt câu hỏi về bệnh lý. Hệ thống hiển thị thông tin câu hỏi của người bệnh trên hệ thống quản lý thông tin bệnh viện. Người bệnh có thể Upload ảnh mô tả bệnh lý. Hệ thống hiển thị màn hình lựa chọn file để upload Người bệnh có thể xem câu trả lời trên ứng dụng. Hệ thống hiển thị thông tin trả lời của nhân viên y tế Người bệnh có thể gọi số hotline của bệnh viện để hỏi tư vấn. Hệ thống chuyển đến màn hình điện thoại để thực hiện gọi điện | PROD | Completed
05 | Feature | App NB | Thông báo & Tin tức | Thông báo đẩy (Push) >> Nhận và xem các thông báo hệ thống ngay trên App. Tin tức y tế >> Xem các bài viết, chương trình khuyến mãi của bệnh viện. | PROD | Completed
06 | Task | App / Web NB, Web Vendor | Build UAT để viện test | 1. https://uat-ketqua.vietngagroup.vn => trỏ vào IP con haproxy UAT 2. https://uat-api-ketqua.vietngagroup.vn => trỏ vào IP của App UAT 3. https://uat-vendor.vietngagroup.vn => trỏ vào IP của App UAT 4. https://api-uat.vietngagroup.vn => trỏ vào IP của App UAT | UAT | Completed | Tất cả domain đều trỏ vào HA | ISOFH đã hoàn thành triển khai UUAT cho CS Hải Phòng
07 | Feature | Web Vendor, HIS | Danh mục , Danh sách Bác sĩ | Kết nối HIS để đồng bộ data từng cơ sở (HCM, Hạ Long, Hải Phòng). -Danh mục (Khoa, chuyên khoa, phòng, dịch vụ, loại đối tượng, loại hình thanh toán, hành chính, nghề nghiệp, dân tộc) -Danh sách bác sĩ [Web Vendor] Tổng đài -Mỗi cơ sở sẽ tương ứng với 1 Vendor riêng -Vendor sẽ kết nối với HIS của từng cơ sở tương ứng -Tổng đài của cơ sở nào sẽ chỉ truy cập được Vendor của cơ sở đó | PROD | Completed | Dự kiến release Production và đẩy chợ ngày 05/06 22/5 - QA Done
08 | Feature | Web /App NB, HIS | Tra cứu kết quả khám | Mục đích: Cho phép user tra cứu kết quả khám của cơ sở tương ứng. - Bổ sung button/chức năng chọn cơ sở khám. - Kết nối HIS để lấy dữ liệu NB theo từng cơ sở (HCM, Hạ Long, Hải Phòng). | PROD | Completed | Trước đây đã release production 1 bản chưa có chọn CS, sẽ phát triển tiếp Dự kiến release Production và đẩy chợ ngày 05/06 29/5 - QA Done CS HCM Viện confirm triển khai sau
09 | Feature | Web /App NB, Web Vendor, HIS | Xem kết quả khám theo cơ sở | Mục đích: Cho phép user xem kết quả khám của cơ sở tương ứng. - Bổ sung cơ sở khám. - Kết nối HIS để lấy dữ liệu NB theo từng cơ sở (HCM, Hạ Long, Hải Phòng). | PROD | Completed | Trước đây đã release production 1 bản chưa có chọn CS, sẽ phát triển tiếp Dự kiến release Production và đẩy chợ ngày 05/06 29/5 - QA Done CS HCM Viện confirm triển khai sau
10 | Feature | Web /App NB, Web Vendor, HIS | Đặt lịch khám | Luồng đặt khám (HCM, Hạ Long, Hải Phòng). 1-NB nhấn nút "đặt lịch khám" trên App >> Hệ thống hiển thị popup "Chọn cơ sở" 2-Sau khi chọn CS sẽ Hiển thị popup chọn hình thức đặt khám 2.1-Đặt lịch theo Bác sĩ >> điền thông tin Người tới khám/ Chọn bác sĩ, dịch vụ, giờ khám/ Nhập triệu chứng 2.2-Đặt lịch theo Chuyên khoa >> điền thông tin Người tới khám/ Chọn Dịch vụ, giờ khám / Chuyên khoa / Nhập triệu trứng 3-Nhấn nút "Đặt khám" để hoàn thành 4-Hiển thị màn hình "Đặt lịch thành công" >> Hệ thống tự động duyệt lịch hẹn 5-Vào lúc 00h15 của ngày hẹn, hệ thống tự động check-in và sinh STT 6-NB đến khám theo ngày hẹn 7-Nhân viên y tế kiểm tra thông tin và Hỗ trợ NB in số khám 8-NB nhận phiếu và đi đến Phòng khám | PROD | Completed | Dự kiến release Production và đẩy chợ ngày 05/06 Và để setup lịch đặt khám, cần viện cung cấp thông tin lịch làm việc, nhờ Viện điền vào file đính kèm giúp em ạ (gửi trên nhóm VRR_WebApp_Dashboard) 05/06 - QA Done CS HCM Viện confirm triển khai sau
11 | Feature | App / Web NB | Integrate ZNS | Tích hợp gửi ZNS cho NB khi: - Duyệt lịch khám - Từ chối lịch khám | PROD | Completed | Dự kiến release Production và đẩy chợ ngày 05/06 05/06 - QA Done CS HCM Viện confirm triển khai sau

## Thông tin nhân sự ISOFH
Role | Tên
PM | Hoàng Văn Trưởng
BA | Lê Thị Hoàng Kiều
QC | Phạm Trà My
System | Nguyễn Hữu Linh
BE | Đỗ Duy Mậu
FE (Web Vendor) | Lê Anh Tú
FE (App người NB) | Mai Đức Anh
FE (Web người NB) | Nguyễn Ngọc Dự